博

文

杯

项

目

申

请

书

项目名称：城镇化背景下农村教育资源闲置情况实证分析

——以重庆市巴南区和甘肃省皋兰县为例

指导老师：              朱巧玲

主 持 人：              张瑞阁

参 与 人：     郑汉林、黄俊明、李善婷、魏彤

二〇一五年九月

中南财经政法大学

“博文杯”大学生百项实证创新基金项目申请表

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇化背景下农村教育资源闲置的调查 ——以重庆市巴南区和甘肃省皋兰县为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持人 |  |  | 张瑞阁 |  | 联系方式 | 电 话 |  | 13554484016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  | 2230338184@qq.com |  |
| 主持人已有成果 |  | 2014-2015学年“挑战杯”优胜奖 2014-2015学年“大创”院级立项 2014-2015学年获得“寒假社会实践先进个人”称号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人 | 姓 名 |  |  | 学 院 |  |  | 专 业 |  | 年 级 |
|  | 李善婷 |  |  | 经济学院 |  |  | 经济学 |  | 大二 |
|  | 郑汉林 |  |  | 经济学院 |  |  | 经济学 |  | 大二 |
|  | 黄俊明 |  |  | 经济学院 |  |  | 经济学 |  | 大二 |
|  | 魏彤 |  |  | 经济学院 |  |  | 经济学 |  | 大二 |

摘要：改革开放以来，我国城镇化的进程迅速开展，并取得了巨大的成就。而相对的，随着城镇化的进行，一些问题也逐渐地暴露出来，这其中就包括农村教育资源闲置问题。在城镇化背景下，政府及农村教育的研究已有学者逐步发现并提出了农村教育资源趋向在不足中出现闲置的观点。这里的闲置包括绝对闲置（没有人去使用这些教育资源而造成的闲置，比如农村学校的校舍、图书及教学仪器设备无人使用造成的闲置）和相对闲置（没有人具备使用这些资源的能力而造成的闲置，比如农村学校中的计算机设备，由于农村教师不具备教授使用计算机能力，从而造成了这类的教育资源的闲置）。从宏观原因来讲，这一问题一方面是由于外部资源供给不合理（教育经费总投资不足，教育资源城乡分配不合理），另一方面是由于内部资源配置失灵（表面扩展过度、实际建设不足）。针对这些问题，我们选取了两个典型调研地——重庆市巴南区和甘肃省皋兰县。在准备前期，通过查阅大量文献资料，收集大量数据，我们获取了大量一手资料，并创造性地提出了我们的建议。一个是创新公私合营方式，引入PPP模式。PPP模式在处理农村教育闲置问题中可以节约信息费用，并有利于减轻财政负担，改革市场在公共商品的提供中的方式，也促进政府部门和民间部门可以取长补短和双方的风险规避。另一个方法是创新政府主导方式。政府需要在新形势下创新政府对闲置资源的处理方式，在已有的撤并农村闲置校舍的措施的基础上，改造农村闲置校产。一方面对部分绝对闲置的资源在改造中要切实考虑到农村人民的需求以及农村人民的教育水平，将闲置资源改造为具有公共商品性质的基础设施。另一方面，对于相对闲置的农村教育资源，政府要制定相关政策来起到对人力资源、物力资源配置作用，带活农村相对闲置的资源，从而发挥政府在处理基础设施的主导作用。

关键词：城镇化      农村教育资源闲置     创新        PPP模式        政府主导

目录

一、项目论证	5

（一）立项背景	5

1、文献综述	6

2、前期相关研究成果	7

（三）项目研究思路	10

（四）项目研究目的及选题意义	10

1、研究目的	10

2、选题意义	11

（五）基本观点	11

（六）项目实施目标	14

（七）项目主要研究内容阐述	14

1、主要内容	14

2、项目研究重难点 ——改革途径	18

（八）项目研究方法	22

（九）参考文献：	24

三、项目特色与创新点	25

（一）项目特色	25

（二）项目创新点	25

四、项目前期资料	26

（一）项目负责人及成员前期相关成果的综合评价	26

（二）项目前期调研准备情况	27

五、项目方案	28

（一）项目实施时间表	28

（二）项目实施保障措施	30

（三）项目可行性分析	31

（四）人员分工	32

六、成果展示	33

（一）对学生的调查问卷成果展示	33

（二）对家长的问卷成果展示	36

（三）建议	37

七、经费开销	39

八、附录：	39

问卷	39

- 一、项目论证

- （一）立项背景

1、城镇化进程的新阶段

改革开放以来，我国城镇化的进程迅速开展。据统计，1978－2013年我国的城镇常住人口数从1.7亿人增加到7.3亿人，城镇化率从17.9%提升到53.72%，近35年来年均提高1.02个百分点。纵向来看，年均城镇化提升率相对于上世纪末的不足百分之一已有了极大的提高。从数据中，我们可以得出当前城镇化总体仍处于稳步上升阶段，并可预计在中国经济新常态的背景下，城镇化仍会持续稳定的发展，大体保持每年1%的增长速度。

2、城镇化背景下农村教育资源闲置问题的初步显现

随着城镇化的不断发展，政府及农村教育的研究已有学者（袁晓智等，2014；吴国阳，2012；时可等，2011；叶宇等，2014）逐步发现并提出了农村教育资源趋向在不足中出现闲置的观点。

在2006年，教育部下发了《关于实事求是地做好农村中小学布局调整工作的通知》，通知中提出通过现代教育手段及调整农村小学和教学点等方法，尝试解决学生失学和上学难的问题。而同时，通知也指出：各地在农村中小学布局调整过程中，要防止原有教育资源的浪费。办学条件较好，具有一定生源的校舍，要尽量予以保留；闲置的校园校舍，则应由县级教育行政部门统一处置，并应用于当地发展义务教育。

3、农村教育资源闲置问题的典型及深化

从通知中我们可以看到，随着城镇化进程的逐步加快，农村教育资源的分配在不足中已经出现了闲置的现象。

而近年来，农村教育资源闲置的问题愈发突出。据统计，在农村校舍并置的政策下，2003至2012年农村普通小学的数量从360366所减少到155008所，十年间共减少了205028所，从比例上减少了57%。与此同时，在城镇化的影响下，近十年农村小学的在校生数量从7689.15万减少至3652.49万，减少了4036.66万人，比例上减少了52.49%,相对应的在县镇小学就读的学生数量从2192.90万增至3354.98万。

- 1、文献综述

（1）国内文献综述：

目前国内关于农村教育资源的研究中，存在两类观点。其中一种观点认为我国目前的农村教育资源不足，教育经费短缺，教育结构不合理，教育师资水平较低。另一种观点是最近才逐渐开始形成的，认为随着城镇化进程的加快和新农村的建设发展，农村教育资源开始出现闲置的现象，大量的校舍、师资和教学仪器设备闲置。

观点一：我国目前农村教育资源不足

华中农业大学文法学院硕士研究生黄鋆认为：我国农村教育整体发展水平低，与城乡教育存在着巨大的差别。他认为我国农村教育存在着经费短缺、教育结构不合理、教育观念落后等问题，也指出了农村教师队伍的现状令人担忧。学者高雅（2014）也指出了我国农村教育中存在着生源少、学校机构不完善、师资力量有限等问题，认为我国农村教育资源存在不足。

观点二：我国目前农村教育资源存在闲置

随着我国城镇化进程的加快和新农村的建设发展，我国部分学者也逐渐开始发现了农村教育资源存在闲置的状况。学者袁晓智（2014）、肖霄（2013）、曾燕（2013）等都指出了我国农村教育资源中现在存在闲置的情况。他们大都认为随着城镇化和撤点并校政策的开展，农村学校中出现了大量的校舍，师资和教学仪器设备的闲置，认为我国目前的农村教育资源存在着闲置的现象。

（2）国外文献综述

各国对于其农村教育的研究十分重视，采取了一系列的措施解决农村教育资源的闲置问题，其中英国和日本的模式在探索上最趋于成熟：

①英国模式

英国农村教育多是以社会资源及宗教团体进行资助而成规模的。城镇化背景下，其资源分配逐渐不均且产生了闲置的现象，为此英国政府采取了一系列措施，其中包括通过立法确定国家规范农村教育的法规；成立专门的委员会调研农村的初等教育状况；给予农村初等学校经费支持。随着政府的逐步介入以及其和民间自愿团体合作的加强，其农村教育的问题逐步得到解决。

②日本模式

在日本，则已对农村的校舍闲置状况作出了从政策上到技术上的完善布置。在2004年，日本学者下村哲夫在所著的《2004年日本教育法规便览》中，便已提到日本对闲置教室、校舍的利用作出的法律规定。如果进行改造，其资金则根据校舍用途由不同部门提供。若改造成老人的福利设施，则根据其《老人福祉法》等规定，由地方公共团体提供所需资金;如果将校舍改造成旅居型活动设施，则由环境省、国土交通厅等多个部门合作进行，该项目支持将废校改造成室内活动场所，并深化其文化意义，设立“自然体验屋”，即改造为城市人体验农村生活的旅社以及当地村民的教育文化设施。还有些地方，根据当地的实际需要，将废弃校舍改造为信息远程工作中心。

从二者的发展我们可以总结出，英国农村教育出现的问题中主要在于资本投入和社会投入的冲突，这很像如今我国面临的问题。然而英国政府更主动地承担起了发展教育的社会职能，调整深化了其与社会资本投入的关系，并为其提供制度和经费保障，更多的农村学子也因此受益。而相比之下，日本对于闲置校舍的利用已经形成了完善的体系，以达到资源利用的最大化，使得闲置校舍资源的利用成为一种成熟的模式。同时，日本在利用闲置校舍时，重点考虑了其对内部教育体系的完善和对社会教育功能的补充作用，日本的这一经验表明，闲置的资源不仅可以单纯的利用，还可用于建设学习型，生态型社会，从而缓解人口、资源与环境的矛盾。

- 2、前期相关研究成果

（1）前期相关研究成果简述

伴随着城镇化进程的加快，许多的学者也逐渐开始注意到农村教育资源闲置的问题，并分析了原因和提出了解决措施。

学者袁晓智等（2014）在其论文《城镇化进程中农村闲置教育资源的转型》一文中，指出了当前农村教育资源的校舍、土地、教学设备等资源的闲置，并分析了造成教育资源闲置的原因，包括生源不足、撤点并校、校舍产权不明和经费紧张，校舍得不到维护等原因。并针对这些现象，指出了农村闲置教育资源转型的两条途径，即转入职业技能教育和传承和发展农村地方文化。

学者肖霄（2013）在其论文《论城市化背景下城乡教育资源的优化配置与均衡发展》一文中，也提出了农村教育体系中存在着校舍和师资的浪费，指出了校舍和师资的相对过剩的情况，并提出了加强农业技术培训和强化法制、道德教育，提高农民素质等举措来利用这些被闲置的教育资源。

学者曾燕和李金莎（2013）在其论文《我国农村闲置教育资源利用现状分析——以重庆市农村闲置校舍资源为例》一文中，指出了由于城镇化和新农村建设进程的不断加快和中小学布局结构调整而造成的农村教育资源闲置的现状，并结合重庆市具体的利用闲置教育资源的现状，进行了综合分析，提出了对于农村中闲置的教育资源的利用要遵循“因地制宜，合理处置”的原则，提高对于农村中闲置教育资源的利用效率。

（2）前期研究中的不足

关于农村教育资源闲置相关的前期研究成就中，主要存在以下几个方面的不足：①农村教育资源闲置的现状分析不是很全面

在关于农村教育资源闲置的相关研究成果中，大部分都只是强调校舍、或者是师资的闲置，然而对于农村教育资源闲置的现状的认识并不是很全面，只是从单方面的研究了农村教育资源的闲置。其实，农村教育资源的闲置并不仅仅是师资、校舍的闲置，还包括图书、教学仪器设备，体育运动场所的闲置。当然，也还包括有农村教育资源的相对闲置，这一点是很少提及的。

②缺乏具体指标衡量教育资源闲置的程度

很多的学者研究农村教育资源的闲置状况，并没有提出具体的量化指标，也没有提出完整的数理模型去研究农村教育资源的闲置状况。缺乏相关的数理研究，很多的研究成果并不构成一个完整的体系。

④原因的分析欠缺完整

对于造成农村教育资源闲置的原因分析，许多的学者都只是涉及到所有的原因中的一个方面，并不是很全面。所有学者关于农村教育资源闲置的原因分析中都涉及到撤点并校政策的推行，城镇化进程的推动。然而，导致农村教育资源闲置的原因并不仅仅是因为上述的两点，还包括历史原因，选址不当以及农村教育中存在的诸多不足之处。因而，对于农村教育资源的闲置的原因的分析不能仅仅局限于城镇化和撤点并校政策的推行。

⑤解决农村教育资源闲置的措施多从微观出发，宏观层面不足

在学者提出的诸多的解决农村教育资源闲置的举措中，大部分都是建议将现有的校舍改建成为文化活动中心，出租出售或者是将其用来作为对农民进行职业技术的场所。大都是从微观入手，建议将现有的闲置的教育资源进行重新利用。然而，这并不能完全彻底的解决农村教育资源闲置的问题，要解决农村教育资源的闲置，也需要从政策上的宏观层面入手，国家制定相应的政策，采用财政政策，加大对于农村教育的经费投资，调动农村教师的教学的积极性和创造性，改善农村的教学现状，提高农村的教育资源的使用效率，进而解决农村教育资源闲置的问题。

- （三）项目研究思路

我们小组的研究思路图如下图（图2）所示：

外部资源供给不合理：教育经费不足、教育资源城乡分配不合理

城镇化背景下进城务工人员更多的选择携子女入城上学，更加恶化了农村教育资源的闲置情况

公私合营方式

农村学校和城市学校资源不平衡

农村土地产权不清晰

内部资源配置失灵：表面扩展过度（盲目扩建）、实际建设不足（教学质量低下）

外部资源供给不合理：教育经费不足、教育资源城乡分配不合理

农村教育资源闲置状况日益严重

城镇化背景下进城务工人员更多的选择携子女入城上学，更加恶化了农村教育资源的闲置情况

近年来，农村教育资源闲置的问题愈发突出。据统计在农村校舍并置的政策下，近十年间农村普通小学的数量从比例上减少了57%。与此同时，在城镇化的影响下，近十年农村小学的在校生数量减少52.49%,相对应的在县镇小学就读的学生数量增加了53.00%，而相应的在重庆市巴南区和甘肃省皋兰县也出现了相应状况，而且当地政府相当重视

城镇化背景下农村教育资源闲置状况的调查——以重庆市巴南区和甘肃省皋兰县为例

PPP模式在解决农村教育闲置问题的可行性分析

政府主导的对闲置校舍的改良

模型评估

形成报告

图2   研究思路图

- （四）项目研究目的及选题意义

- 1、研究目的

本次我们小组的选题，旨在从一个新的角度分析当前农村教育中存在的一个不断凸显的新趋势，即农村教育资源的闲置。当前对于农村教育资源的研究，多以教育资源分配的不均匀及农村教育资源的匮乏为主，并从传统的角度尝试解决这样的问题。然而，在目前“十三五”新局势下，随着城镇化进程的不断加速，农村教育资源闲置的问题渐渐出现并在其他诸如产权模糊、校产并置的影响下成为新时期的新问题。我们小组将以重庆巴南区、甘肃省皋兰县为例，通过选取这两个具有较为凸显的教育资源闲置问题的例子，深入探寻当地农村教育资源闲置的现状。从点到面，尝试研究相对适用的解决方案，并结合当地政府对于该问题已有的措施，得出更具有可行性的方案，切实地得出缓解普遍闲置问题的方法，为抑制该问题的扩大提出建设性意见。

- 2、选题意义

在中国经济发展进入新常态的背景下，我国经济的发展开始逐渐从量的扩张转为质的优化，经济的发展更注重质的提高。在新时期的城镇化进程中，不求速而求优，需要对种种包括教育问题的深入研究。

（1）理论意义

通过深入研究，本小组旨在借现有的理论水平缓解并应对城镇化背景下产生的社会问题。首先，借助数据及解决方案的研究，从理论上尝试提出缓解农村教育资源的供需不平衡的措施。然后，通过一系列的深入探索，完善农村校产产权不明晰的制度问题，从理论角度得出城镇化人口大量转移时教育公共资源的不均匀分配的解决方案。

（2）实践意义

通过我们的研究，重点研究甘肃省皋兰县和重庆市巴南区的现状，从当地管理者的角度为当地的城镇化进程中农村教育资源不足与闲置共存的现象提供改善的意见。通过深度研究，丰富二地当前对于农村资源闲置的研究，提供深度数据，为政策及改善措施提供基础性建议，以促进当地的教育公平和教育资源的合理分配；同时，从外部社会参与者的角度，为两地社会资本寻求参与农村教育公共资源建设的可行性，为解决当地农村教育资源的闲置提出创新性的措施。

（五）基本观点

外部资源供给不合理：教育经费不足、教育资源城乡分配不合理

城镇化背景下进城务工人员更多的选择携子女入城上学，更加恶化了农村教育资源的闲置情况

公私合营方式

1、农村教育资源存在两类闲置的状况，即绝对闲置与相对闲置，目前农村教育资源的绝对闲置逐渐变得明显。

农村教育资源的闲置，主要存在两种类型。一种是农村教育资源的绝对闲置，即没有人去使用这些教育资源而造成的闲置，比如农村学校的校舍、图书及教学仪器设备无人使用造成的闲置；另一种是农村教育资源的相对闲置，即没有人具备使用这些资源的能力而造成的闲置，比如农村学校中的计算机设备，由于农村教师不具备教授使用计算机能力，从而造成了这类的教育资源的闲置。

伴随着我国城镇化进程的加快以及新农村的建设发展，农村教育资源的绝对闲置逐渐显现出来。大量的农村人口迁移到乡镇或城市，也使得大量的农村学校的学生从农村学校转到城市的学校去上学。同时，由于城乡二元体制的打破，大量的农村劳动力外流，而许多年轻的父母也会把自己的孩子带到其打工的城市中就读。上述这些现象的存在，加剧了农村学校生源的向外流出。由于生源数量的减少，农村学校的校舍、师资、图书及教学仪器设备就存在了大量的闲置，尤其是校舍和师资的闲置，据统计：从1997年到2010年，农村小学减少了302009所，大量的校舍被闲置。而且，在师资配比方面，有的偏远地区的师生比例甚至为1：1，师资资源也没有得到较好的利用。

2、经济、社会、政府政策和居民消费观念变化等原因导致了我国农村教育资源开始出现闲置的现象。

造成城镇化过程中农村教育资源的闲置的原因，我们小组认为主要有以下的几个方面：

首先，伴随着我国的经济的快速发展，农村居民的收入水平提高，农村居民的消费结构发生了较大的变化，恩格尔系数降低，农村居民更加注重对于教育的投资。而农村教育只能提供学科教育，并不能满足全面素质教育的需要。而且由于“波敦克效应”的存在，农村教师教学的积极性和创造力受到了很大程度上的限制，教学能力与城市学校中的老师相比相对较差，教学水平有限。许多入学适龄儿童都会被父母送到城中的学校去读书。

其次，城镇化进程的加快，部分农村居民转变为城市居民，大量的农村人口从农村迁移到乡镇或城市中，使得许多的孩子就进入到城市读书，农村的学校的校舍就会被闲置。

最后，伴随着城乡二元体制的打破，农村中大部分的青年的劳动力会选择到外务工，这部分青年劳动力中的年轻父母会把自己的孩子带到其工作的城市中，也会使农村学校中的生源数量的下降，造成教育资源的闲置。

3、解决农村教育闲置的问题，可以从微观和宏观两个层次着手。

伴随着城镇化的推进，我国农村教育资源的绝对闲置的问题日益突出，我们小组从宏观和微观两个层次上提出了解决措施（建议举措示意图如下）：

发展本地文化

财政政策支持

开展农业职业培训

微观层次

宏观层次

农村教育闲置资源再利用

师资流动机制

出租、出售，发展经济

发展地方福利事业

市场机制引入，PPP模式

图3  建议举措示意图

（1）微观层次

从微观的层面上着手解决农村教育资源的闲置问题，就是要寻找途径将现有的教育资源利用起来，提高被闲置的教育资源的利用率，利用被闲置的教育资源为农村文化和农业的发展，为新农村的建设助力。具体的举措有以下几点：

第一，因地制宜，利用现有被闲置的教育资源发展本地的特色文化活动。每个地区要结合本地的具体情况，将被闲置的校舍改造成为文化活动中心，开展文化活动，丰富本地居民的日常生活，传承本地的优秀传统，利用现有的闲置教育资源为增强本地文化“软实力”助力。

第二，利用现有的闲置教育资源，开展对于农民的教育培训，丰富农民的知识，提高农民素质。“三农问题”的解决和农业现代化的完成，在很大程度上取决于农民的素养和能力。利用现有的闲置的教育资源，开展对于农民在农业管理、创业、农业技术和职业技能等方面的培训，提高农民的综合素质和农业生产的效率，进而为新农村的建设发展助力。

第三，位于交通比较便利的农村闲置的教育资源，可以采取出租或是出售的方式，获得经济收益。对于能够出租或者是出售的农村闲置的教育资源，可以售出或者是租出，为当地的经济发展助力。

第四，利用现有的被闲置的教育资源，可以用来发展当地的社会福利事业，比如将闲置的校舍改造成为孤儿院、养老院、残疾人关爱中心或者是留守儿童关爱中心，为当地的社会福利事业的发展助力。（2）宏观层次

从宏观层面上来解决农村教育资源的闲置问题，就是要求政府利用相关的政策和制度，规范农村教育资源的使用。与此同时，引进市场化机制来改变农村闲置教育资源的用途，建立良好的循环使用机制。具体举措有如下几点：

第一，政府应加大对于农村教育的经费投入，提高在财政支出中对于农村教育的支出。将这些经费用来完善农村教学的基础设施和为农村教育引入良好的师资，提高农村学校的教育水平，降低城市教育与农村教育的差距，使得流出的生源回流到原来的学校，减少教育资源的闲置。

第二，政府主管教育的部门应建立师资的流动教学机制，鼓励城市学校的优秀教师到农村学校进行支教，同时，让农村学校的老师到城市学校中学习，提高自身的教学水平。进而改善农村教育的水平，是生源回流。

第三，政府引入市场机制来使用农村的闲置教育资源。采用PPP的方式，引入社会私人力量来解决农村教育资源的闲置状况，提高农村闲置教育资源的使用效率，使得农村闲置教育能够得到最大程度上的使用。

- （六）项目实施目标

通过我们小组本次的对于重庆市巴南区和甘肃皋兰县的实地调研，我们可以大致的了解到目前我国农村学校中存在的教育资源闲置的状况。然后通过文献查阅和咨询专家学者的方式，找出具体指标衡量农村教育资源闲置程度，并试图找出解决农村教育资源闲置问题的方法，实现帕累托改进，提高资源配置效率，使得城镇化的进程能尽可能不以资源浪费为代价。

- （七）项目主要研究内容阐述

- 1、主要内容

本文的主要特点是从宏观角度来把控课题。首先通过外部内部两个层面对农村教育资源闲置状况进行分析。从外部资源供给层面，国家对农村教育的投资比例逐年减少，而且教育资源投资在城市和农村之间的分配也不均衡。其次，从内部资源配置方面来说，一方面通过过去教育资源的供给方（政府相关机构）对教育资源的表面扩展行为造成的资源配置效率下降，另一方面从教育资源对学生的服务提供质量方面分析，供给者忽视了教育资源接受者的内在需求，没有保证教育服务的质量。另外，在城镇化大环境和城乡收入差距逐渐扩大的推动下，越来越多农村人口开始向城市流动，在流动的过程中他们更多的选择让子女在城市就读，更加恶化了农村教育资源的闲置程度。

针对农村教育资源的闲置情况，本文提出两种解决方式：一种是通过新的公私合营模式——PPP模式来扩展新的市场融资渠道，探求解决问题的途径，处理农村闲置校舍。另一种是创新政府主导方式，由政府出面改造校舍，一方面将绝对闲置的校舍建设成为农村图书馆、周转房等公共商品提高农村人民的生活质量，另一方面通过政策合理分配人力物力资源来调节教育资源的相对闲置的情况，满足农村学生的需求，调节城乡学生比例。

（1）外部资源供给方面

①国家对农村教育资源供给不足

通过对2009、2010、2011年农村教育经费相关数据可以看出，农村教育经费的总额虽然每年都有所提高，但是其所占比例（16.5%、15.5%、15.0%）是逐年下降的，说明国家对农村教育的投资是相对逐年下降的，农村地区没有足够的资金来转型相关闲置校产，造成农村教育资源闲置。

表3   2009—2011农村教育投资情况表（单位：万元）

| 年份 项目 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村教育投入 | 2723 | 3116 | 3797 |
| 国家教育经费总投入 | 16502 | 19561 | 23869 |
| 比 例 | 16.5% | 15.5% | 15.0% |

②教育资源城乡分配不合理

通过上述数据可以得出，非农村地区教育经费的比例相对农村地区是逐年增长的。国家对于城乡教育经费的分配呈“倒三角型”。政府在城乡之间的教育资金分配呈“倒三角”模式。位于底层的农村教育资源投资严重不足，而位于顶层的城市教育资源却获得极大的资金支持，这加剧了城乡教育质量的差距，使得越来越多的农村人口选择将子女送去城市接受更好的教育。以福建省福安市为例，福安市下白石镇某小学全校仅有30名学生，然而福安市内小学据统计平均每个班有60名小学生，由此农村校产闲置情况可见一斑

多

城市教育经费

农村教育经费

少

图4   城市教育经费与农村教育经费图

图5  农村教育经费与城市教育经费对比图

（2）内部资源配置方面

①表面扩展过度

农村人口基数大，基于此农村教育资源的供给者建立了大量学校以满足农村学生受教育的要求。以小学生为例，从图6可以得到，农村小学生数量远多于县镇、城市小学生数。基于这种特殊情况，农村大量兴建小学。但也可以从图6也反映出，农村小学生数量呈逐年下降的趋势，造成农村学校教育资源供大于求，形成闲置。

图6  1990—2010人口分布情况图

下面则基于微观经济学生产三个阶段模型探究农村教育资源的情况。

图7  微观经济学三阶段理论示意图

图7为反映学校数变化所对应的总效益、平均效益和边际效益关系图。其中，总效益（TP）量化为学校数量，平均效益（AP）量化为学校平均学生数量，边际效益（MP）量化为边际学校数即学校学生数量与学校数的比值。边际效应（ MP ）是由学生数量与学校数量的比值确定。二者比值可以很好地解释每一所学校对应的学生的数量，并可通过比值的增减，比较学生数变化幅度与学校数量变化幅度，得出学生数的边际学校量的增减。因此，可近似作为边际效益（ MP ）的衡量指标。

图中三条曲线具有如下特点：①随着L 的增加， TP 、 AP 和 MP 都是先递增，到一定程度后就分别递减。②当 AP 上升时， MP > AP ；当 AP 达到最大值时，MP = AP ；当 AP 下降时 ， MP < AP 。这说明边际效益大于平均效益时，平均效益就增加。反之，平均效益就降低；而当平均效益与边际效益相等时，平均效益达到最高值。③当 MP= 0 =时，总效益 TP 达到最大。④当 TP 下降时， AP 继续下降，而 MP 为负值。

根据对农村学生数量的研究可以发现，1990年开始农村人口多，农村对教育的需求较大。基于这种特殊国情下农村学校大量兴建，满足了农村教育需求，TP、MP、AP逐年增加。然而从1990年开始，农村学生数量开始下降，尤其是2000年以来学生数量急剧下降，同时学校数量仍然在增加，造成MP递增到顶点后开始逐渐递减直至为负，造成了农村教育资源的闲置。

②实际建设不足

农村地区学校数量众多，而且也有大部分处于相对闲置状态，即因为没有人具备使用这些资源的能力而造成的闲置，比如农村学校中的计算机设备，由于农村教师不具备教授使用计算机能力，从而造成了这类的教育资源的闲置。农村地区一直以来缺乏具有较高教学水平的教师、完备的教学工具以及书籍，导致农村学校的教育质量一直处在瓶颈状态。另一方面，农村地区校产建设仅仅追求数量，忽视了教育相关设施的建设，如学生通往学校的交通设施建设，学校内部教学设施的修缮，使得教育在外部条件方面难以满足农村学生的需求。

- 2、项目研究重难点 ——改革途径

（1）通过PPP模式进行新形式公私合营

PPP模式即Public—Private—Partnership的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。研究表明，与传统的融资模式相比，PPP项目平均为政府部门节约17%的费用，并且建设工期都能按时完成。

优点：

①节约信息费用。政府部门和私人公司在处理农村闲置教育资源的初始阶段共同参与闲置校产改造项目的调研、融资等项目的建设过程,加强了地方政府部门和融资公司的联系和共同认识，减少了部分费用。

②有利于减轻财政负担。通过添加市场来配置资源处理农村闲置教育资源，一方面使资源配置更为高效，另一方面也可以使政府避免过多繁重的任务，促进政府从公共商品的提供者变成一个监管者，可以在财政预算方面减轻政府负担。

③改革市场在公共商品的提供中的方式。利用PPP模式在农村教育资源闲置问题的处理方式，将创新政府部门和私人部门提供资产和服务的方式,并进行推广，可以促进投融资体制改革,提高办事效率。

④政府部门和民间部门可以取长补短。PPP模式发挥政府公共机构和民营机构各自的优势，弥补对方身上的不足。双方可以形成互利的长期目标，可以以最有效的成本为公众提供高质量的服务。

⑤风险分配合理。与BOT等模式不同,PPP在项目初期就可以实现风险分配,同时由于政府分担一部分风险,使风险分配更合理,减少了私人部门的风险,从而降低了融资难度,提高了项目融资成功的可能性。

2、创新政府主导方式

政府需要在新形势下创新政府对闲置资源的处理方式，在已有的撤并农村闲置校舍的措施的基础上，改造农村闲置校产。一方面对部分绝对闲置（即没有人去使用这些教育资源而造成的闲置，比如农村学校的校舍、图书及教学仪器设备无人使用造成的闲置）的校产在改造中药切实考虑到农村人民的需求以及农村人民的教育水平，将闲置资源改造为具有公共商品性质的基础设施，如兴建图书馆、农村拆迁周转房、兴建幼儿园等，使闲置资源回炉再生。另一方面，对于相对闲置的农村教育资源（即没有人具备使用这些资源的能力而造成的闲置，比如农村学校中的计算机设备，由于农村教师不具备教授使用计算机能力，从而造成了这类的教育资源的闲置），政府要制定相关政策来起到对人力资源、物力资源配置作用，带活农村相对闲置的资源，从而发挥政府在处理基础设施的主导作用。

3、PPP模式绩效评估方法

对于PPP模式的绩效评估方法主要是模糊综合评价法评估模式来评估建设的绩效。

在评价居民对创新实行的PPP模式的满意度时，涉及的因素很多，并且满意度评价等级是一个非常模糊的概念，难以量化，而且满意度不同等级之间的界线也是含糊不清的，难以明确地划定界限。模糊综合评判法是应用模糊集理论，评定某事件所属等级和进行决策的过程，由于它的数量划分具有一定的模糊4性，因此，采用模糊综合评判的方法对不同地区的对PPP模式的满意度进行分析，可使得评价结果更加科学客观。下面将介绍本次研究拟采用的评价方法。

①立评价因素集合 U 及评价等级集合 V

根据研究目的和具体数据特征可知，利用模糊综合评判法PPP模式进行评价时，评价因素集合如下：

U={ α1,α2, α3, α4, α5, α6, α7, α8, α9}

其中,α1,α2, α3, α4, α5, α6, α7, α8, α9分别代表九个评价指标。

评价等级集合采用五级度量法，具体如下：

V={β 1,β2, β3 ,β4, β5 }

其中，β1,β2, β3 ,β4, β5分别代表非常满意、满意、一般、不满意、很不满意。

②建立模糊评价矩阵 R

根据被调查者对各条目的评价结果，分别对评价条目进行赋值（“非常满意”记 5分，“满意”记为 4 分，“一般”记为 3 分，“不满意”记为 2 分，“很不满意”记为1分)，

得分进行汇总后，经过百分制转换，根据调查对象对9个因素评价结果的频数建立模糊矩阵R，具体结果见下表。

表4   调查对象评价结果分布表

|  | 重庆市 |  |  |  |  | 甘肃省 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 |
| α1 | γ11 | γ12 | γ13 | γ14 | γ15 | δ11 | δ12 | δ13 | δ14 | δ15 |
| α2 | γ21 | γ22 | γ23 | γ24 | γ25 | δ21 | δ22 | δ23 | δ24 | δ25 |
| α3 | γ31 | γ32 | γ33 | γ34 | γ35 | δ31 | δ32 | δ33 | δ34 | δ35 |
| α4 | γ41 | γ42 | γ43 | γ44 | γ45 | δ41 | δ42 | δ43 | δ44 | δ45 |
| α5 | γ51 | γ52 | γ53 | γ54 | γ55 | δ51 | δ52 | δ53 | δ54 | δ55 |
| α6 | γ61 | γ62 | γ63 | γ64 | γ65 | δ61 | δ62 | δ63 | δ64 | δ65 |
| α7 | γ71 | γ72 | γ73 | γ74 | γ75 | δ71 | δ72 | δ73 | δ74 | δ75 |
| α8 | γ81 | γ82 | γ83 | γ84 | γ85 | δ81 | δ82 | δ83 | δ84 | δ85 |
| α9 | γ91 | γ92 | γ93 | γ94 | γ95 | δ91 | δ92 | δ93 | δ94 | δ95 |

③计算模糊向量，即 9个评价因素的权重

在不要求精确计算情况下，可采用如下近似计算的方法求出各因素的权重向量

所得的 W Ai =(W1,W2,W3,Wi ) i =1,2,3……9 即分别为9个因素的权重向量

④计算评价结果 B、总评分 J 和 9 个评价因素的模糊控制量Ci

B=A*R，其中，A是指9个评价因素权数模糊矩阵，R指每个评价对象的模糊关系矩阵：

最终，我们两个地区的不同满意度u1，u2。

⑤方差分析

内涵式指标和外延式指标按照同样的方法确定其向量D1、D2，并用 SPSS 作相关性分析。

- （八）项目研究方法

我们团队的研究框架图如图所示：

研究框架

农村教育资源闲置状况宏微观层面具体分析

对农村教育资源闲置的建设性建议

外部资源供给不合理

创新政府主导方式

引进PPP模式融资

内部资源配置失灵

基于模糊综合评价法评估绩效

综合国内外文献提出假设分析可行性并实地证明

国家教育总投资不足

城乡教育经费呈”倒三角”式不平衡

早期盲目扩张导致效率降低

内涵式建设的缺乏不能满足需求

基于生产三阶段分析

基于数据查找分析

基于国内统计年鉴数据分析

基于各类文献数据综合分析

实证分析与规范分析相结合

图8  研究框架图

1、实地调研和案例分析相结合

研究小组就重庆市巴南区与甘肃省皋兰县进行了大量的文献查找、数据统计等工作，为实地调研做足了理论依据的准备。农村教育资源闲置问题几年来一直处在被人忽视但却一直存在的地位。此次对重庆市巴南区与甘肃省皋兰县的实地调研具有典型性。通过对它们的分析和比对，可以找出此类问题的共性和解决问题的方法，同时也可以使两地相互借鉴取长补短，因地制宜，对此类问题的解决势必会带来良好的影响。

2、提出假设与实际证明相结合

我们此次对农村教育资源闲置问题创造性地提出了运用PPP模式的方法，创新政府调节和市场融资相互结合的模式，并对运用PPP模式的未来结果进行假设并运用模型“模糊层次分析法”评估PPP模式的绩效，并在之后的调研中通过对当地政府群众的走访来验证假设。

3、实证分析和规范分析相结合

本次探究拟通过实地调研，掌握一手数据， 并结合《中国教育统计年鉴 》等各类参考文献进行实证分析。在此基础上具体提出PPP模式评估和对政府主导模式的相关创新性政策建议作为规范分析。通过对重庆市巴南区与甘肃省皋兰县的农村教育资源闲置的起因、变迁、历届政府的解决措施的实地调研来收集当地教育问题的相关资料，同时对农民发放调查问卷，对相关人士进行走访。通过这些资料的分析来寻找问题的瓶颈所在，再根据调查问卷的结果统计的反馈，来分析相关解决措施模式建设的效果，进而探究PPP模式和创新的政府主导方式的具体实施情况。这些都需要建立在实证分析和规范分析相结合的基础上。

4、学科交叉与深入研究相结合

本次调研在学科交叉和深入研究相结合的问题上分横向纵向两个角度。在横向上，以教育经济学为理论基础，融合财政学、管理学、金融学、教育学等学科来在理论上分析PPP模式和创新政府主导措施的可行性和效果，再从社会学、心理学角度分析农民对以上措施的满意度和新措施下对教育的消费意愿。在对调查问卷的分析上运用统计学来量化分析模式效用，运用管理学知识来为农村教育的可持续发展提出建议。

纵向上，以时间为轴，深入农村教育改革和城镇化的背景，分析近几年来农村教育的变迁，并侧重于影响农村教育的宏观因素，深刻剖析农村教育的发展现状，并在此基础上对调研地的政府政策和农民的消费意愿进行评估，确定教育资源闲置具体情况以及明确措施的可行性。

5、问卷调查法

我们团队本次会在重庆市的巴南区和甘肃省的皋兰县展开调研，对当地的农村居民发放问卷，进行问卷调查。通过问卷调查收集当地的农村教育资源的闲置的具体状况，从而得出农村教育资源闲置的具体数据，进而为我们的项目分析提供必要的数据。

6、访谈法

通过对调研地的教育部门的负责人进行访谈，了解当地的农村学校教育资源的闲置状况，同时，了解当地是如何解决农村教育资源的闲置问题。进而为我们提出解决农村教育资源的闲置问题提出可行性的措施。

- （九）参考文献：

[1]袁晓智，王战伟，赵金贵，叶宇.城镇化进程中农村闲置教育资源的转型[A].河南科技.2014年11期

[2]肖霄.论城市化背景下城乡教育资源的优化配置与均衡发展[J].长沙铁道学院学报.2013年6月第2期

[3]曾燕，李金莎.我国农村闲置教育资源利用现状分析——以重庆农村闲置校舍为例[J].职业教育.2013年

[4]吴国阳.改变广西边远地区农村教育资源闲置的途径分析[J].传承.2012（1）

[5]高雅.当前农村教育现状分析[A].社会研究.2013年

[6]黄鋆.农村教育现状及对策——评《农村教育》[J].学术著作评析.2013年

[7]余漫.人口迁移背景下农村基础教育资源配置的公平性问题研究[J].中国农业大学博士学位论文.2014年5月.

[8]李农.新农村基础设施建设中PPP模式的应用[J].财政经济评论.2010年

[9]王鲁楠，贾林祥.教育城镇化：改善农村教育的必由之路[A].教育评论.2014年第10期

[10] Coombs, P. H., Education for Rural Development: Some Implications for Planning. IIEP Seminar Paper: 20.

[11] Fengshu Liu, Basic education in China’s rural areas: a legal obligation or an individual choice? International Journal of Educational Development. Volume 24, Issue 1, January 2004, Pages 5–21

[12] Atchoarena David, Gasperini Lavinia. Education for Rural Development towards New Policy Responses. International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO

- 三、项目特色与创新点

- （一）项目特色

本项目在前人提出农村教育匮乏的基础上发现。目前在城镇化的大环境下农村教育资源的发展状况正在由匮乏转向闲置，并对这一现象通过查找文献、走访专家学者、实地调研、构建模型等方式展开深入研究，并提出了推行PPP模式和创新政府主导方式的建议。本文一方面对农村闲置教育资源的细化处理提出建议并对建议做出了评估，另一方面对稳步推进城市化进程的具有指导意义。

- （二）项目创新点

1、选题创新

本文在前人研究的基础上，创新性的提出来农村教育资源正在转向闲置状态，使调研具有极大的社会意义，同时对社会城镇化的农村教育问题给出了建设性意见。

2、调研角度创新

通过对农村教育资源系统的分析，本文细化区分了农村教育资源闲置的两种方式（即绝对限制和相对闲置），同时将目前农村教育资源闲置关注点由校舍、教学设备的利用扩充到教学师资的配置，提高农村教学水平，以一种内涵式的方法调节农村闲置教育资源。

3、调研层次创新

本文综合分析了前人的研究成果，并发现前人的不足在于更多的将问题归结到微观角度。本文则在微观分析同时结合宏观分析，根据市场、计划两种资源配置方式进行研究并提出更细化更有针对性的建议弥补现阶段宏观研究不足。

4、建议具有创新性

在农村教育作为公共基础设施的前提下，本文创新性地引进了一种新的公私合营方式——PPP模式作为新的联合公共部门和私人部门纽带，合理融资，综合宏观地利用市场和计划两种方式的优点配置资源，使得资源的配置更为高效有力，从而为农村教育资源闲置问题提供建设性的建议。

5、对公共部门的职能提出创新性意见

在农村教育资源闲置问题上，政府作为公共部门，对于这种公共商品周转迟滞问题具有最高的话语权。本文通过实地调研，在政府撤并农村学校的基础上，尝试因地制宜地创新政府处理农村闲置教育资源的方式，如将闲置校产改造为图书馆、拆迁周转房等。

目前人们对教育资源的普遍认识是农村地区教育资源匮乏，殊不知随着城市化进程的加快和农村地区教育系统的改革，这一现象正发生着悄无声息的变化，农村教育资源正由匮乏转向过剩，本研究最大的创新点就在于以敏锐的视角发现这一变化并对这一情况的未来发展进行预测，并提出相关建议，防止其继续恶化。

- 四、项目前期资料

- （一）项目负责人及成员前期相关成果的综合评价

我们团队成员均具有较高的经济学学术水平及学术潜力，对经济学、管理学、农村经济学及三农问题有着浓厚的兴趣，具有良好的学术科研素养。团队成员的平均成绩均位于班级前十，在学术上积极参加各种活动，并取得过优异的成绩。同时也具有较强的实践能力。在社会实践方面，响应学校号召，积极利用假期深入社会，撰写相关调研报告。取得了骄人的成绩。且我们团队成员均善于思考，工作认真，有创新精神，有良好的团队协作精神和协调管理能力。组内成员均有参加学术研讨方面的丰富经历团队成员的具体介绍如下：

项目负责人：

张瑞阁  学习成绩优异，多次位于年级前十；曾在2013-2014年度获得人民奖学金一等奖学金、国家级奖学金；在2013-2014被评为经济学院院“优秀团员”；曾以“转基因食品社会认知度考察报—以山东聊城市为例”课题获得全国大学生课外学术科技作品竞赛优胜奖。经济学院学生会干部，都曾多次成功组织大型学生活动。在2013-2014年度经济学院大型文艺晚会中获得“优秀演员”称号；也曾在2013-14学年获得“文澜书香 助我成长”主题朗诵大赛优胜奖。

项目成员：

李善婷  学习成绩优异，期末考试位于年级前五，2013-2014年度获得人民奖学金三等奖学金。经济1304班心理委员，多次参加模拟联合国大赛，并在2014年获得“2014江城模联最佳立场文件奖”。

魏彤  2014年被评为经济学院院级“优秀团员”称号；曾参与“基于主流软件退市对新兴软件市场的影响--以xp系统退市为例”课题研究，并获得中南财经政法大学博文杯校级立项；在2013-2014年度获得人民奖学金三等奖学金。经济学院学生会干部，都曾多次成功组织大型学生活动。经济学院经济1304班团支书，每月组织班级团日活动，具有丰富的组织管理经验。具有较高的写作能力和文学水平，在2013-2014年度获得“文澜书香 助我成长”主题征文比赛优秀奖。

黄俊明  获得2013-2014届学年经济学院“优秀团员”称号； 2013-2014学年度人民奖学金二等奖。经济1304班生活委员，多次参加志愿者活动并且参加过支教，曾获得公共管理协会“蒲公英爱心活动优秀教员”称号。曾参与学工部组织策划的“武汉市各高校食堂菜价调查”。组内成员也有较为丰富的实习经历，组内多人多次当过家教，也有多人多次参加社会实习，2015年寒假在香港安盛金融集团参加短期实习并参与了香港大学短期交流。

郑汉林  曾作为项目负责人以课题“经济体制转型背景下政府官员个人住宅情况的实证研究——以官邸制为例”获得中南财经政法大学博文杯校级立项；在2013-2014年度获得人民奖学金三等奖学金。2015年寒假在中国银行武汉大学分部实习担任大堂经理助理一职。

- （二）项目前期调研准备情况

我们小组的前期调研准备情况如下表（表5）所示：

| 日 期 | 事 项 | 人员安排 |
| --- | --- | --- |
| 2015年5月10日~2015年5月16日 | 通过网站搜索及中国知网、万方数据库等进行文件检索和实地观察分析定出研究主题，并且在组内进行筛选。 | 全体成员 |
| 2015年5月17日~2015年5月18日 | 向指导老师咨询课题研究的相关建议，定课题。 | 张瑞阁 郑汉林 |
| 2015年5月20日 | 组内成员分享、交流得到的资料、信息并进行整理、分析。 | 全体成员 |
| 2015年5月28日~2015年5月31日 | 申报材料的具体编写 | 全体成员 |

表5 项目前期调研准备情况表

- 五、项目方案

- （一）项目实施时间表

我们小组的具体项目实施时间表如下表（表6）所示：

| 阶 段 | 时期 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期准备阶段 | 2014年12月20日至2015年4月12日 | - 对重庆市巴南区及甘肃省皋兰县进行初步调研 - 整理初步数据及分析策划进一步实际调研的计划 | 该阶段已完成 |
| 思路成型阶段及规划阶段 | 2015年4月13日至6月 | - 进行文件检索，了解当代对农村教育资源闲置情况的研究现状，了解研究背景及意义 - 明确研究思路、方法、意义并与导师沟通 - 设计问卷 - 联系重庆市巴南区和甘肃省皋兰县教育局相关负责人并预约 | - 文献查阅、引用时做好引用标记 - 考虑、分析到现有研究成果的不足 - 运用多种专业知识，多角度运用研究方法 - 撰写问卷时考虑受众，言简意赅 |
| 实地调研阶段 | 2015年7月-8月 | 1． 与重庆市巴南区区教育局相关领导沟通，了解大致情况 2． 对重庆市巴南区的家长进行问卷调查 3． 实地调查重庆市巴南区各乡村教育资源闲置问题 | - 实地调研前充分准备好问卷及访谈内容 - 调研时及时与导师沟通 - 保存好所收集的问卷资料并及时整理 - 向所访谈的政府及学校致谢 - 与当地政府及学校保持良好联系 - 及时向老师沟通请教 |
| 数据处理及分析阶段 | 2015年8月1日至2015年8月15日 | - 定性分析所收集的问卷及访谈成果 - 定量分析所收集的一手资料及问卷成果（运用数学统计软件） | - 编号处理问卷 - 分类处理数据 |
| 成果导出阶段 | 2015年8月15日至8月31日 | 将形成的初步成果与老师讨论，运用多种专业知识深刻描述问题，并形成专业、高水平的学术成果 | - 总结所得成果并导出高水平的学术成果 - 向导师请教并改进成果 - 调研心得体会的总结 |

表6  项目实施时间表

- （二）项目实施保障措施

本次调研以农村闲置教育资源利用为重点，调查过程简便可行，调查方法可科学严谨，组内成员分工细致明确，协作良好，具有很强的可行性，具体表现在以下几方面：

1、充足的前期资料收集

项目前期就与巴南区及皋兰县取得了联系，并得到了一定的数据，这为我们进一步的调研打下了良好的基础，保障了项目的实施。

2、团队成员优势互补

队内成员有全面的专业知识，对本项目的执行具有相应的专业能力，通过小组讨论等方式进行优势互补，使课题讨论更加全面。小组成员皆具有较高的责任心，能对项目认真负责；同时，小组成员都具有较高的相应的学术水平和较丰富的实践能力和写作能力，能较好的完成项目调研及报告撰写。

3、科学完善的调查方法

本次调研中，我们从家长、政府、学校三部分展开，其中使用较多的研究调查方法，数据获得方面，我们采取了问卷调查法、直接调查法、搜集资料法等搜集资料，数据处理方面，我们使用横纵向结合分析、直接间接结合分析、定性定量同时分析等多种方法，同时还使用数学统计软件，使数据更具有真实性、代表性。

4、团队内控机制完善

团队建立初期便建立一套小组守则，每个人须守则，如若有人违反守则则记过并警告，如若影响调研进程则予以惩罚。总负责人须定期组织小组做自我批评与他人批评，确保成员遵守组则。总负责人还需监督调研进程，确保调研按时完成。

5、完善的紧急预备方案

对于可能出现的紧急情况作出了预想并做出了解决措施，具体如下：

问题：由于时间有限，可能会导致一次问卷调查得到的数据不够全面；被调查家长可能会对问卷有抵触心理，不愿配合；问卷发放过程在寻找家长时工作量较大。

解决措施：扩大调查范围，在较大范围内发放问卷，以便得到较为全面的数据；积极寻求村委会的帮助，可向村民转述调查目的，以获取其信任和配合；积极寻求村委会及村民的帮助，避免盲目寻找或随意发放问卷，提高问卷数据的有效性。

- （三）项目可行性分析

1、调研地极具代表性

本次调研我们对重庆市巴南区和甘肃省皋兰县进行实地调研。巴南区和皋兰县都是极具代表性的地区。从横向来看，重庆市农村教育闲置的资源相对利用较好，其中，巴南区为能相对具有代表性的地区，甚至为我国南方地区关于农村闲置教育资源利用效果的一个缩影；而甘肃省农村教育资源闲置问题却没有得到很好的利用，其中，皋兰县为其中一个较能反映当地情况的一个代表性地区，甚至为我国北方地区关于农村闲置教育资源利用效果的一个缩影，以此可得到两组不同的数据做横向分析。从纵向来看，重庆市较发达，选择巴南区做研究对象则可以得到一个我国较发达地区农村闲置教育资源利用的情况；而甘肃省较不发达，选择皋兰县做研究对象则可以得到一个我国较不发达地区农村闲置教育资源利用的情况，以此可以做纵向比较，得到的两组数据可似时间系列数列近似处理分析。通过这两个地区的调研，我们可以近似了解全国农村闲置教育资源的利用情况，得到具有代表性和实际性的结论。

2、与调研地已建立良好关系

在实地调研之前，已与巴南区和皋兰县的相关政府官员和学校校长等取得联系，通过多次交流，他们愿意为我们提供数据并与同意接受访谈，这大大减小了我们进行实地调研的阻力，也为我们下阶段跟踪调查做好了铺垫。

3、项目以具体案例为基点

本项目从巴南区和皋兰县的实地调研出发，分析具体案例，每一步都有科学客观数据做支撑，避免了空泛而谈，本项目数据主要来自四方面，一是当地教育局提供的相关资料及访谈结果，二是当地学校提供的资料及访谈结果，三是对家长进行问卷调查所得到的数据，四是对当地学校实地考察、调研得到的数据资料。数据来源较为正式，数据准确性高，因此得到的结论更加贴近现实，更加具有代表性。

4、得到的数据可操作性强

本项目得到的数据所涉及到的统计方法，对数据处理要求并不高，因此我们可以较好得处理和分析数据。

5、可使用较多模型并且具有良好的建模水平

为避免本项目成果看起来繁琐难懂，本项目涉及了较多模型，并且在得到一手资料后可以对数据进行适当的建模分析，以使项目成果更为直观。

6、拥有认真负责的指导老师队伍

小组指导老师分别为经济学院教授朱巧玲和副教授朱华雄，两位导师均在学术方面有极大的建树，对三农问题有深入的研究，以极其认真的态度给我们团队鞭辟入里的建议和指导，同时还给与我们团队一些战略型的建议，总能在团队研究陷入瓶颈阶段时给予帮助和支持，总之，有两位既学术渊博又极其认真负责的导师大大提高了我们项目的可行性。

- （四）人员分工

我们小组的人员分工如下表（表7）所示：

| 姓 名 | 职 务 | 职责范围 |
| --- | --- | --- |
| 张瑞阁 | 项目成果负责人 | 主要负责调研框架的确定、调研成果的撰写、调研过程的领导监督及进行项目的相关发表及学术交流。 |
| 李善婷 郑汉林、 | 调研专员 | 主要负责调研方案的设计及执行，负责团队人员外出调研时的食、宿、交通等问题。 |
| 黄俊明 | 数据信息专员 | 主要负责管理和收集第一手资料，如采访专家、实地调研、从政府、家长那儿得到的数据资料并进行分析整理。 |
| 魏 彤 | 联外专员、 财务专员 | 主要负责联系调研地、与被采访人保持联系做相关协调、与指导老师预约时间并与指导老师及时沟通。 |

表7  人员分工表

# 六、成果展示

## （一）对学生的调查问卷成果展示

我们小组进行了广泛的调查问卷，共发放问卷200份，并按照进行调查的原则，实际回收的了146份的有效问卷；在调查过程中，我们小组充分注重了问卷调查数据的典型性和代表性，调查的对象主要是以兰州及重庆市的部分小学及初中在校学生为主。下面我们将按照问卷问题的顺序，对问题的调查结果进行说明：

问卷问题1：你认为你所在的地区有无教育资源闲置问题？

我们小组本次研究的主要问题是我国部分地区农村地区教育资源的闲置问题，因而在此次问卷调查中，首个关键的问题是参与调研的学生对于这个问题最直观的意见，而在我们小组的本次回收的问卷调研中，农村初中学生对这个调研问题的具体统计数据如下图（图1）：

在我们小组的本次实地问卷调研中，农村学生参与人数为164人，其中对于此问题答有的同学占比72.20%；答无的同学占比27.80%。

图1  农村学生对于是否存在教育资源闲置情况分布图

由图1可知，参与调研的农村户籍学生中认为其就学地区存在教育资源闲置的比例达到72.20%，说明了我们小组本次调研的论题是值得调查并且广泛开始出现的议题。

问卷问题2：你们学校有实验室吗？是否经常使用

我们小组设置这个问题，主要是调查对于学生开放的实验室，其利用度如何，以此反映整体的闲置程度，从而来判断学生们对于闲置教室及公共设施的判断，进而深入地分析农村校舍内公共设施。通过问卷调研，我们得到的具体数据如下图（图2）：

图2  农村校舍实验室使用具体情况分布图

由图2可知，在参与调查的初中学生中，认为无和有，且经常使用的分别占比为9.52%和8.06%，而认为有，但使用较少的占比则为75.16%，而不太清楚的则为 9.26%。问卷调研得到的数据具有较好的代表性，且反应了学生确实能够认识到校舍的公共设施如实验室的提供是不足的。

问卷问题3：如果父母在城里工作，是否愿意跟随父母去城里念书？

我们小组设置这个问题主要是为了了解为何出现农村教育资源限制，以及该现象的出现与城镇化的关系。通过发放问卷，我们小组得到的具体调研数据如下图（图3）：

图3  学生对于专项计划认可度情况分布图

由图3知，75位学生都会选择与到城市务工的家长一起到城市工作，而只有25位学生是不愿意与父母到城市居住于就学，这也就间接反映了城镇化对农村教育资源的闲置是有一定影响的。

结论：

我们小组通过发放调查问卷，对问卷进行回收，然后对问卷的数据进行整理和分析，得到的结果又以下几个方面的具体内容：

1、随着城镇化进程加快，农村教育资源闲置问题逐渐显现

从我们小组的统计调研数据中可以看出，随着城镇化进程的加快，农村教育资源闲置的问题逐渐显现出来了。伴随着我国城镇化进程的加快以及新农村的建设发展，农村教育资源的闲置逐渐显现出来。大量的农村人口迁移到乡镇或城市，也使得大量的农村学校的学生从农村学校转到城市的学校去上学。同时，由于城乡二元体制的打破，大量的农村劳动力外流，而许多年轻的父母也会把自己的孩子带到其打工的城市中就读。上述这些现象的存在，加剧了农村学校生源的向外流出。由于生源数量的减少，农村学校的校舍、师资、图书及教学仪器设备就存在了大量的闲置，尤其是校舍和师资的闲置，据统计：从1997年到2010年，农村小学减少了302009所，大量的校舍被闲置。而且，在师资配比方面，有的偏远地区的师生比例甚至为1：1，师资资源也没有得到较好的利用。

而且根据农村教育资源闲置的性质的不同，我们小组划分了绝对闲置和相对闲置两种类型的资源闲置。农村教育资源的绝对闲置，即没有人去使用这些教育资源而造成的闲置，比如农村学校的校舍、图书及教学仪器设备无人使用造成的闲置；农村教育资源的相对闲置，即没有人具备使用这些资源的能力而造成的闲置，比如农村学校中的计算机设备，由于农村教师不具备教授使用计算机能力，从而造成了这类的教育资源的闲置。农村教育资源的绝对闲置问题显得更加明显，农村教育资源的闲置问题成为了农村发展过程中需要突破的一个瓶颈。

2、经济、社会、政府政策和居民消费观念变化等原因导致了我国农村教育资源开始出现闲置的现象。

造成城镇化过程中农村教育资源的闲置的原因，我们小组认为主要有以下的几个方面：

首先，伴随着我国的经济的快速发展，农村居民的收入水平提高，农村居民的消费结构发生了较大的变化，恩格尔系数降低，农村居民更加注重对于教育的投资。而农村教育只能提供学科教育，并不能满足全面素质教育的需要。而且由于“波敦克效应”的存在，农村教师教学的积极性和创造力受到了很大程度上的限制，教学能力与城市学校中的老师相比相对较差，教学水平有限。许多入学适龄儿童都会被父母送到城中的学校去读书。

其次，城镇化进程的加快，部分农村居民转变为城市居民，大量的农村人口从农村迁移到乡镇或城市中，使得许多的孩子就进入到城市读书，农村的学校的校舍就会被闲置。

最后，伴随着城乡二元体制的打破，农村中大部分的青年的劳动力会选择到外务工，这部分青年劳动力中的年轻父母会把自己的孩子带到其工作的城市中，也会使农村学校中的生源数量的下降，造成教育资源的闲置。

## （二）对家长的问卷成果展示

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 68 | 57 | 43 |  |
| 2 | 53 | 47 | 69 | 31 |  |
| 3 | 42 | 78 | 55 | 25 |  |
| 4 | 55 | 145 |  |  |  |
| 5 | 31 | 57 | 69 | 43 |  |
| 6 | 27 | 81 | 41 | 51 |  |
| 7 | 19 | 89 | 63 | 29 |  |
| 8 | 97 | 42 | 55 |  |  |
| 9 | 61 | 11 | 9 | 73 | 45 |
| 10 | 51 | 44 | 42 | 63 |  |
| 11 | 65 | 91 | 19 |  |  |

说明：本次问卷共取了200位家长作为问卷对象，以增强问卷的反映问题的功能，减少偶然情况的影响。

结论：

1在农村的家长多为孩子上小学，经调查，初中学生家长去县城或城市陪读的较多，这也可反映家长随着孩子年龄的增长对孩子教育越来越重视。

2.农村家庭普遍收入过低，大部分家庭收入集中在人均收入6000~10000之间，而经访问调查，收入过低是农村家长不愿将孩子过早地转到县城或城市上学的主要原因。

3.据本次问卷调查，绝大部分农村家长都认为教育资源闲置已成为一种常态，并且大部分家长对孩子的学习并不是很关心，所以，这可以体现出农村教育资源闲置已成为一种很严重的事实。

4.大部分农村家长认为农村教育资源闲置主要是校舍方面的闲置，在教师资源限制方面几乎没有答案，并且他们认为主要原因是因为农村收入水平提高，越来越多的家长送孩子去城里读书和计划生育及农村生育观念的改变。近年来，随着入城务工农民（相当一部分带孩子进城上学）的增多和计划生育政策的影响，校舍闲置已经成为大部分农村的常态。

5.农村家长对这些闲置的教育资源的将来如何利用没有一个明确的看法，但他们更希望能用于村民自用。

## （三）建议

1、提高经济发展水平是根本

造成农村教育资源闲置的一个重要原因是学生的流失，这种流失很大程度上是由农村人口向城市流动引起的，而造成这种流动的结构性原因在于城乡经济社会发展的不平衡。农村经济落后，导致许多农村人口涌向城市打工，势必会带动农村学生向城市学校流动。这种流动，一方面增加了城市学校资源的压力，另一方面又导致了农村教育资源的闲置。因此，发展农村经济，增加农民收人，进一步完善农村社会保障制度，从而从根本上减少农村人口向城市人口的流动，减少农村学生的流失。 农村经济的发展，不仅可以提高农民的收人，减少农村人口向城市人口的流动，减少农村学生的流失。还可以提高农村教师的待遇，保障农村学校的师资力量，提高农村教育水平，优化农村教育资源的配置。同时也可以为农村学校增加校舍建筑、维修校舍、改造危房提供充足的资金支持，从根本上解决农村教育资源的闲置。

2、转换闲置校舍职能

随着国家农业经济的发展，农业发展不再是原来的依靠纯人工劳动力，大力发展现代化农业是必然趋势，且现代农业经济是从农民种植、养殖到最终销售、开发新品是以产业链的形式发展，故而新时期对农民的知识的要求是很高的而农村闲置教育资源的合理利用可以为农村教育的转型发展提供新的思路首先，城镇化需要大量高素质应用型职业技术人员，农村教育可以根据自身情况和地区发展实际，进行职业培训、创业培训、技能培训等不同形式、内容的职业教育并形成特色，加速农村劳动力向第二、第三产业转移，以适应城镇化对转移劳动力的要求;其次，农业发展的转型和农村产业结构的调整，需要大量的农业技术人才，农村教育就必须要增加对农业科技教育与农业新技术推广的投资，加快由传统农业向现代高效农业转变，建立自己的农业技术人才“软件”培养基地;同时，农村教育还要着力于提高农民整体素质，培养造就大批有文化、懂经营与管理的新型农民，满足新农村建设的需要。

随着农村人口老龄化的加剧，农村养老问题越来越突出。一方面受传统观念的影响，许多老人不愿离开自己的家乡到其他地方养老;另一方面受计划生育政策影响，不少农村家庭子女人数减少，大部分子女又外出打工，没有时间和精力照顾老人，合理解决农村养老问题迫在眉睫。农村对敬老院的需求也越来越明显，因此可以将农村闲置校舍改办成敬老院，不仅可以缓解当地农民养老问题，提高农村闲置校舍的利用率，也可以为建设和谐新农村作出贡献。

重庆边远地区多属山区，村寨之间距离较远，交通便利性差，给当地农民就医带来极大的不便。加上大部分青壮年都外出打工，农村多为留守老人和留守儿童，就医不便的形势越来越严峻。如果将闲置校舍改办成医疗卫生院，不仅解决了当地农民就医的问题，也提高了当地农民的身体健康水平.

3、利用校舍进行特色文化活动

随着城镇化进程的发展，农村人口不断向城镇迁徙，同时经济发展的节奏不断加快，农村地方原有的特色文化活动不断减少，而传统文化的产生和发展是建立在农耕文明的基础之上的农耕文明是中国文化演进过程的隐动力和内在基因，不仅决定了中国文化各方面最初的属性定位和本源，亦影响、牵制和限定了中国文化在今日与未来的具体走向作为农耕文明的源生地的广大乡村在千百年中留存了丰富的乡土文化遗产，因此，传承和发扬农村地方文化是农村教育在城镇化进程中的重要工作，合理利用闲置校舍开展相关的地方文化特色活动，既可以保护地方文化，又可以合理利用闲置教育资源。

闲置教育资源是城镇化进程中较难解决的一个重要问题，为减少资产流失，本着“先利用”的原则，对闲置教育资源进行转型是最合适的解决方案应取之于教育，用之于教育，为新农村建设提供良好的文化教育基础。

# 七、经费开销

我们小组的经算预算开支表（表8）如下表所示：

| 项目 类别 | 开支数量 | 开支费用 （单价：元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查问卷表及相关资料打印费 | 700 | 0.2 | 140 |
| 交通费 | 8天*2人 | 10 | 160 |
| 伙食费 | 8天*2人 | 30 | 480 |
| 通讯费 | 50每人 |  | 250 |
| 合计 |  |  | 1030 |

表8   经费预算开支表

- 八、附录：

- 问卷

关于农村教育资源闲置问题的调查问卷（家长）

您好：

我们是来自中南财经政法大学的本科生研究团队。现在我们正在做一个关于农村教育资源闲置问题的调查研究。您的意见对于我们的调查研究将有巨大的作用。谢谢您的配合。

- 您孩子目前正在念

A.幼儿园    B.一到三年级    C.四到六年级    D.初中

- 您的工作地点

A.完全在农村

B.多数在农村，农闲回去城里工作

C.多数时间在城里，农忙会回家帮忙

D.完全在城里

- 您家庭的人均年收入

A.6000以下   B.大于等于6000小于 8000    C.大于等于8000小于10000    D.10000及以上

- 您的孩子是否为独生子女

- 是

- 不是

- 您是否很关心孩子所拥有的教育资源问题

- 非常关心

- 时常关心

- 因工作忙等原因关心较少

- 那得看孩子的事情，与我无关

- 您是否有打算将孩子带进城里上学

- 没有，呆在农村挺好的

- 目前没有，将来会

- 马上就会

- 已经带进城里上学

- 您认为您村上教育资源闲置程度如何？

- 完全没有闲置现象

- 有闲置，但不太严重

- 有闲置，且比较严重

- 有闲置，且非常严重

- 您认为教育资源闲置现象包括哪些

- 校舍闲置

- 教学设备闲置

- 老师相比学生过多

- 您认为是什么原因导致这一现象？（可多选）

- 农村收入水平提高，越来越多的家长送孩子去城里读书

- 城镇化加速，村民转化为市民

- 城镇二元体制打破，年轻人进城务工会带上孩子

- 撤点并校的不合理

- 计划生育及农村生育观念的改变

- 您认为教育资源闲置情况未来几年趋势如何

- 闲置现象会日趋严重

- 闲置现象会继续存在但不会有扩大现象

- 随着大家对这一问题的关注这一现象会得到缓解

- 很难预测

- 您认为可通过何种方式缓解这种现象（第七题选A则此题跳过）

- 将闲置资源出租或出售增加财政收入

- 将闲置资源免费向村民开放，加强村民福利

- 将闲置的资源另作他用，例如拆除废弃教学楼恢复农田

- 您对教育资源闲置问题还有什么看法

关于农村教育资源闲置问题的调查问卷（学生）

你好：

我们是来自中南财经政法大学的本科生研究团队。现在我们正在做一个关于农村教育资源闲置问题的调查研究。您的意见对于我们的调查研究将有巨大的作用。谢谢您的配合。

你目前在读

- 小学

- 初一

- 初二

- 初三

- 你家生活水平在村上处于      水平

- 较低

- 中等偏低

- 中等偏上

- 较高

- 你认为你所在的地区有无教育资源闲置问题

A.有        B.无

4. 你家离学校距离

A.10分钟以内B.10~30分钟C.30~60分钟D.60分钟以上

5. 你们学校图书馆情况

A.图书馆馆藏很多，且容易借阅

B.图书馆馆藏很多，且不易借阅

C.图书馆馆藏很少，且容易借阅

D.图书馆馆藏很少，且不易借阅

6. 你身边同龄人随父母去外地打工的多吗

A.很少B.一般C.较多D.很多

7. 你们班级人数

A.小于35        B.大于等于35小于50

C.50~65          D.65以上

8. 你们开设多少门课

- 5门以下

- 大于等于5门小于7门

- 大于等于7门小于9门

- 9门及以上

9. 你们学校有实验室吗？是否经常使用

A. 无

B. 有，但使用极少

C. 有，且经常使用

D. 不太清楚

10. 你对你们所拥有的教育资源的满意度如何

A.不满意

B.一般

C.较满意

D.非常满意

11. 你是否介意学校图书馆对所有村民开放

- 很介意，这将破坏学校安静的学习环境

- 不介意，这是提高村民素质的一个很好地方法

- 持观望态度，如果学校可以保证有序管理还是可以接受的

- 无所谓，不关心

12. 如果父母在城里工作，是否愿意跟随父母去城里念书

A．不愿意   B.无所谓  C.非常愿意

13. 请你对解决资源闲置问题的解决提出合理化建议

黄鋆，华中农业大学文法学院硕士研究生。其在作品《农村教育现状及对策——评〈农村教育〉》中提出了关于农村教育现状的一些认识。

高雅，硕士研究生。其论文《当前农村教育现状分析》分析了当前我国农村教育的现状。

第十三个五年计划

著名社会学家加斯顿把在声望较低或处于边远地区，即条件较差地方的机构任职，抑制了人的创造力和积极性的发挥而产生消极影响的现象称之为“波敦克效应”。

著名社会学家加斯顿把在声望较低或处于边远地区，即条件较差地方的机构任职，抑制了人的创造力和积极性的发挥而产生消极影响的现象称之为“波敦克效应”。